## Matriz de Requisitos
AP08-AA9-EV06-Matriz de trazabilidad de requisitos.
TALLER AGROINDUSTRIAL DEL SINU
Nombre del Proyecto:Taller agroindustrial del SINU
Descripción: Solicitud de software que ejecute funciones en pro de reportes hacia el usuario principal que tendra acceso a todos los roles para su control de dependencias
ID Requerimiento | Descripción del requerimiento | Tipo | Prioridad | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Entregables | Escenarios de pruebas | Interesado en el requisito
1 | Usuario admin loguin con contraseña en rol administrador | Funcional | ALTO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | Generacion de rol admin con acceso y contraseña encriptada en el sistema | ALTO | Usuario y contraseña | Al acceder al sistema identificarse con su usuario y contraseña realizando su respectivo logueo del rol especifico | ADMINISTRADOR
2 | Generar reporte hacia dependencias | Funcional | MEDIO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | boton de generar trabajando | MEDIO | Reportes generados por el sistema | Verificar que el reporte solicitado descargue | ADMINISTRADOR
3 | Editar reporte hacia dependencias | Funcional | MEDIO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | boton de editar trabajando | MEDIO | Reportes editables por el sistema | Verificar que el reporte solicitado se pueda editar | ADMINISTRADOR
4 | Eliminar reporte hacia dependencias | Funcional | MEDIO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | boton de eliminar trabajando | MEDIO | Reportes eliminados por el sistema | Verificar que el reporte sea eliminado | ADMINISTRADOR
6 | Usuario activo loguin con contraseña en rol RRHH | Funcional | BAJO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | Generacion de rol usuario dependencia con su contraseña administrada por admin y el administrador de base de datos | BAJO | Usuario y contraseña | Al acceder al sistema identificarse con su usuario y contraseña realizando su respectivo logueo del rol especifico | USUARIO RRHH Y ADMINISTRADOR
7 | Generar reporte para administracioon | Funcional | MEDIO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | Boton de generar trabajando | MEDIO | Reportes generados por el sistema | Verificar que el reporte solicitado descargue | USUARIO RRHH Y ADMINISTRADOR
8 | Editar reporte para administracion | Funcional | MEDIO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | Boton de editar trabajando | MEDIO | Reportes editables por el sistema | Verificar que el reporte solicitado se pueda editar | USUARIO RRHH Y ADMINISTRADOR
9 | Eliminar reporte para administracion | Funcional | MEDIO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | Boton de eliminar trabajando | MEDIO | Reportes eliminados por el sistema | Verificar que el reporte sea eliminado | USUARIO RRHH Y ADMINISTRADOR
11 | Usuario activo loguin con contraseña en rol ventas | Funcional | BAJO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | Generacion de rol usuario dependencia con su contraseña administrada por admin y el administrador de base de datos | BAJO | Usuario y contraseña | Al acceder al sistema identificarse con su usuario y contraseña realizando su respectivo logueo del rol especifico | USUARIO VENTAS Y ADMINISTRADOR
12 | Generar reporte para administracioon | Funcional | MEDIO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | Boton de generar trabajando | MEDIO | Reportes generados por el sistema | Verificar que el reporte solicitado descargue | USUARIO VENTAS Y ADMINISTRADOR
13 | Editar reporte para administracion | Funcional | MEDIO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | Boton de editar trabajando | MEDIO | Reportes editables por el sistema | Verificar que el reporte solicitado se pueda editar | USUARIO VENTAS Y ADMINISTRADOR
14 | Eliminar reporte para administracion | Funcional | MEDIO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | Boton de eliminar trabajando | MEDIO | Reportes eliminados por el sistema | Verificar que el reporte sea eliminado | USUARIO VENTAS Y ADMINISTRADOR
16 | Usuario activo loguin con contraseña en rol contabilidad | Funcional | BAJO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | Generacion de rol usuario dependencia con su contraseña administrada por admin y el administrador de base de datos | BAJO | Usuario y contraseña | Al acceder al sistema identificarse con su usuario y contraseña realizando su respectivo logueo del rol especifico | USUARIO CONTABILIDAD Y ADMINISTRADOR
17 | Generar reporte para administracioon | Funcional | MEDIO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | Boton de generar trabajando | MEDIO | Reportes generados por el sistema | Verificar que el reporte solicitado descargue | USUARIO CONTABILIDAD Y ADMINISTRADOR
18 | Editar reporte para administracion | Funcional | MEDIO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | Boton de editar trabajando | MEDIO | Reportes editables por el sistema | Verificar que el reporte solicitado se pueda editar | USUARIO CONTABILIDAD Y ADMINISTRADOR
19 | Eliminar reporte para administracion | Funcional | MEDIO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | Boton de eliminar trabajando | MEDIO | Reportes eliminados por el sistema | Verificar que el reporte sea eliminado | USUARIO CONTABILIDAD Y ADMINISTRADOR
21 | Usuario activo loguin con contraseña en rol tecnologia | Funcional | BAJO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | Generacion de rol usuario dependencia con su contraseña administrada por admin y el administrador de base de datos | BAJO | Usuario y contraseña | Al acceder al sistema identificarse con su usuario y contraseña realizando su respectivo logueo del rol especifico | USUARIO TECNOLOGO Y ADMINISTRADOR
22 | Generar reporte para administracioon | Funcional | MEDIO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | Boton de generar trabajando | MEDIO | Reportes generados por el sistema | Verificar que el reporte solicitado descargue | USUARIO TECNOLOGO Y ADMINISTRADOR
23 | Editar reporte para administracion | Funcional | MEDIO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | Boton de editar trabajando | MEDIO | Reportes editables por el sistema | Verificar que el reporte solicitado se pueda editar | USUARIO TECNOLOGO Y ADMINISTRADOR
24 | Eliminar reporte para administracion | Funcional | MEDIO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | Boton de eliminar trabajando | MEDIO | Reportes eliminados por el sistema | Verificar que el reporte sea eliminado | USUARIO TECNOLOGO Y ADMINISTRADOR
27 | VPS dedicado de capacidad 5GB | No funcional | MEDIO | EN PROCESO | 2022-07-10 | Contrato del servidor virtual para el almacenamiento de la aplicación | MEDIO | VPS Funcionando correctamente | Pruebas de ingreso velocidad capacida y escalabilidad del sistema | ADMINISTRADOR
28 | Administrador de base de datos MYSQL | No funcional | ALTO | COMPLETADO | 2022-07-10 | Base de datos normalizada y con su entidad relacion funcionando | ALTO | Base de datos actualizada al momento de la entrega | Consultas en base al motor de base de datos y sentencias SQL | ADMINISTRADOR
29 | Lenguaje de programación PHP,HTML,CSS,JAVASCRIPT | No funcional | ALTO | EN PRUEBAS | 2022-07-10 | Front end y back end con sus lenguajes y estructura definido | ALTO | Soporte del codigo en sus lenguages especificados | Testeo QA realizando pruebas directas al codigo y sus modulos | ADMINISTRADOR
30 | Colores de la aplicación seran de color Naranja,Verde | No funcional | BAJO | COMPLETADO | 2022-07-10 | Interfaces graficas evidenciando los colores solicitados | BAJO | Interfaces graficas amigables con el usuario | Vista en marcha de las interfaces | ADMINISTRADOR
31 | Debe regirse a las leyes colombianas y normas | No funcional | ALTO | COMPLETADO | 2022-07-10 | Documento donde se establece que se cumple con las normas colombianas para el desarrollo de software | ALTO | Manual y documentacion donde se estipulen las normas que acojen el sistema | Area donde se especifique el cumplimiento de la normatividad | ADMINISTRADOR
Por: | Jonathan Gerardo Granados Alejo

## Datos
En Proceso | Alto | Requisito Funcional
En Pruebas | Medio | Requisito No Funcional
Completado | Bajo